## Slide 1
«3-Энергоорталык», 21 июля, 2026 Kazakhstan
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПОЛУГОДИЯ 2026 ГОДА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, О СОБЛЮДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ И ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «3-ЭНЕРГООРТАЛЫК» ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

## Slide 2: Общие сведения
Вид используемого топлива:
Основное топливо - природный газ (газ на станцию подается по индивидуальной ветке от магистрального трубопровода Газли-Шымкент);
Резервное топливо – топочный мазут М-100.
АО «3-Энергоорталык» - энергоисточник с комбинированным производством электрической и тепловой энергии.
Основные технические показатели:
Установленная электрическая мощность станции - 160 Мвт.
Рабочая мощность станции составляет до 75 МВт летом и до 140 МВт зимой.
Тепловая мощность станции позволяет выдавать до 500 Гкал/час тепла в горячей воде и до 205 т/час пара разных параметров (60 атм., 35 атм., 16 атм.).
АО «3-Энергоорталык» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по услуге «производство тепловой энергии» (приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЮКО №304-ОД от 13 ноября 2015 года).

## Slide 3: Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы АО «3-Энергоорталык» по итогам 1 полугодия 2026 года
* убыток по услуге производство тепловой энергии за 1-е полугодие 2026г
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (тыс.тенге) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
 | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Производство тепловой энергии. (г.Шымкент) | Капитальный ремонт ШПП (двухрядного) котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№1 | объект | 1 | 0 | 1.01.26-31.12.26 | -13,1 млн.тенге | 73 285,0 | 0 | -73 285 | выполнение работ планируется в 3-4 квартале 2026г | 204 088,7 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | Капитальный ремонт газового тракта котлоагрегата№1 | объект | 1 | 0 |  |  | 25 753,9 | 0 | -25 754 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 |  | Капитальный ремонт воздушного тракта котлоагрегата№1 | объект | 1 | 0 |  |  | 42 322,8 | 0 | -42 323 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | Приобретение регуляторов давления пара Ду 300/350 Ру 2,5м Па, т-300-450, с эл/приводом. Бойлер №1,2,3,4, ПСВ | объект | 29 | 0 |  |  | 62 727,0 | 0 | -62 727 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 204 088,7 | 0 | -204 088,7 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

## Slide 4: Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемую услугу по производству тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2026 года (1 из 3)
№ р/с | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2026 год | Показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2026 года | Отклонение % | Причины отклонения
I | Затраты всего, в т.ч. | тыс тенге | 4 220 028,52 | 2 361 532,0 | -44,0 | 
1 | Мат.затраты -всего, в т.ч. | тыс тенге | 3 499 148,92 | 1 917 246,0 | -45,2 | 
1.1. | Топливо (газ) | тыс тенге | 3 357 959,4 | 1 877 252,0 | -44,1 | Фактические затраты за первое полугодие в соответствии с объемом производства.
1.2. | химреагенты | тыс тенге | 99 863,1 | 21 652,0 | -78,3 | Сезонность произ-ва. Фильтрующие матеры будут засыпаны в ноябре-декабре.
1.3. | вода на технолог.цели | тыс тенге | 33 986,0 | 11 190,0 | -67,1 | Сезонность произ-ва. Статья затрат будет исполнена до конца года.
1.4. | материалы на ТО и эксплуатацию | тыс тенге | 5 654,7 | 6 157,0 | 8,9 | Сезонность произ-ва. Списание в январе -феврале. Производственная необходимость.
1.5. | ГСМ | тыс тенге | 1 685,6 | 995,0 | -41,0 | Статья затрат будет исполнена до конца года.
2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс тенге | 381 910,21 | 250 405,0 | -34,4 | 
2.1. | Заработная плата ППР | тыс тенге | 338 273,0 | 219 984,0 | -35,0 | Статья затрат будет исполнена до конца года.
2.2. | Социальный налог | тыс тенге | 33 489,0 | 24 716,0 | -26,2 | Отчисление от ФОТ
2.3. | ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование) | тыс тенге | 10 148,2 | 5 705,0 | -43,8 | Отчисление от ФОТ
3 | Амортизация | тыс тенге | 200 273,6 | 133 646,0 | -33,3 | Статья затрат будет исполнена до конца года.
4 | Ремонт | тыс тенге | 85 860,6 | 21 986,0 | -74,4 | Сезонность произ-ва. Статья затрат будет исполнена до конца года.
4,1 | Материалы на рем.работы | тыс тенге | 74 445,5 | 21 235,0 | -71,5 | 
4,2 | Услуги подрядных орг. по ремонту | тыс тенге | 11 415,0 | 751,0 | -93,4 | 
5. | Прочие затраты | тыс тенге | 52 835,2 | 38 249,0 | -27,6 | 
5.1. | Услуги сторонних организаций | тыс тенге | 19 754,8 | 23 115,0 | 17,0 | Увеличение стоимости ежемесячных обязательных услуг по охране объектов и аварийно спасательным работам.
5.2. | Налоги | тыс тенге | 17 058,3 | 12 499,0 | -26,7 | Статья затрат будет исполнена до конца года.
5.3. | Страхование | тыс тенге | 2 787,2 | 1 664,0 | -40,3 | Статья затрат будет исполнена до конца года.
5.4. | Расходы на охрану труда и ТБ (спец.одежда, мыло,молоко) | тыс тенге | 13 234,9 | 971,0 | -92,7 | Статья затрат будет исполнена до конца года.

## Slide 5: Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемую услугу по производству тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2025 года (2 из 3)
№ р/с | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2026 год | Показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2026 года | Отклонение % | Причины отклонения
II | РАСХОДЫ ПЕРИОДА всего, вт.ч. | тыс тенге | 70 510,83 | 41 485,0 | -41,2 | 
6. | Общие и административные расходы всего, в т.ч. | тыс тенге | 70 510,83 | 41 485,0 | -41,2 | 
6.1. | Заработная плата АУП | тыс тенге | 27 622,56 | 17 317,0 | -37,3 | Статья затрат будет исполнена до конца года.
6.2. | Социальный налог | тыс тенге | 2 734,63 | 1 493,0 | -45,4 | Отчисление от ФОТ
6.3. | ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование) | тыс тенге | 828,68 | 450,0 | -45,7 | Отчисление от ФОТ
6.4. | Налоги, всего | тыс тенге | 282,0 | 571,0 | 102,5 | Увеличение по налогу на имущество. Увеличение стоимости ОС за счет капитальных ремонтов.
6.5. | Прочие расходы | тыс тенге | 39 042,96 | 17 167,0 | -56,0 | 
6.5.1. | Амортизация | тыс тенге | 3 815,05 | 4 487,0 | 17,6 | Увеличение амортизационных отчислений за счет увеличения стоимости ОС.
6.5.2. | ГСМ для легкового транспорта | тыс тенге | 237,53 | 190,0 | -20,0 | Статья затрат будет исполнена до конца года.
6.5.3. | Канцтовары и пр. | тыс тенге | 1 162,39 | 405,0 | -65,2 | Оптимизация расходов в связи с сокращением объемов.
6.5.4. | Командировочные расходы | тыс тенге | 75,73 | 1 430,0 | 1 788,3 | Производственная необходимость.
6.5.5. | Услуги связи | тыс тенге | 983,38 | 1 098,0 | 11,7 | Увеличение стоимости услуг.
6.5.6. | Расходы по страхованию | тыс тенге | 514,89 | 11,0 | -97,9 | Снижение процента отнесения затрат на теплоэнергию.
6.5.7. | Услуги общего характера сторонних организаций | тыс тенге | 29 527,83 | 13 802,0 | -53,3 | Статья затрат будет исполнена до конца года.
6.5.8. | Расходы на развитие персонала | тыс тенге | 1 916,27 | 0,0 | 0,0 | В первом полугодии обучение собственными силами.
6.5.9. | Расходы на охрану труда и ТБ | тыс тенге | 150,32 | 0,0 | -100,0 | Оптимизация расходов в связи с сокращением объемов.
6.5.10. | Периодическая печать | тыс тенге | 35,57 | 0,0 | -100,0 | Статья затрат будет исполнена до конца года.
6.5.11. | Расход воды на ХН | тыс тенге | 624,00 | 231,0 | -63,0 | Фактические затраты за первое полугодие в соответствии с объемом производства.

## Slide 6: Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемую услугу по производству тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2025 года (3 из 3)
III. | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс тенге | 4 290 539,4 | 2 403 017,0 | -44,0 | 
IV | Прибыль | тыс тенге | 0,0 | -13 157,5 |  | 
V | Всего ДОХОДОВ, всего в том числе: | тыс тенге | 4 290 539,4 | 2 389 860 | -44,3 | 
 | - Тепловая энергия | тыс тенге | 4 285 753,5 | 2 389 860 | -44,2 | 
 | -Тепловая энергия в виде пара 16 АТА | тыс тенге | 4 785,85 | 0 | -100,0 | 
VI | Объем УСЛУГ ВСЕГО | Гкал | 595 280,0 | 331 575 | -44,3 | 
 | в том числе: |  |  |  |  | 
 | - Тепловая энергия | Гкал | 594 616,0 | 331 575 | -44,2 | Отпуск тепловой энергии по заявкам потребителя
 | -Тепловая энергия в виде пара 16 АТА | Гкал | 664,0 | 0 | -100,0 | Ремонт оборудования у потребителя.
VIII | Среднеотпускной ТАРИФ, без НДС | тенге/Гкал | 7 207,60 | 7 207,60 | 0,00 | 
 | в том числе: |  |  |  |  | 
 | - Тепловая энергия | тенге/Гкал | 7 207,60 | 7 207,60 | 0,00 | 
 | -Тепловая энергия в виде пара 16 АТА | тенге/Гкал | 7 207,60 | 7 207,60 | 0,00 | 

## Slide 7: Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности по итогам 1 полугодия 2026года
Для АО «3-Энергоортплык» показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности предприятия не разрабатывались и не утверждались.
Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2026 года.
№ п/п | Показатель качества и надежности | Факт 2025 года | План 2026 года | Факт первое полугодие 2026 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Износ производственных основных средств, % | не утверждались | не утверждались | -- | ожидается по итогам выполнения мероприятий в конце года. | -
2 | Аварийность, % | не утверждались | не утверждались | -- |  | -
№ п/п | Показатель эффективности | Факт 2025 года | План 2026 года | Факт первого полугодия 2026года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 |  |  |  |  | ожидается по итогам выполнения мероприятий в конце года. | 
1 | Снижения износа основных средств, % | не утверждались | не утверждались | -- |  | 
 |  |  |  |  |  | -
2 | Снижение аварийности, % | не утверждались | не утверждались | -- |  | -

## Slide 8: Информация об основных финансово - экономических показателях по услуге производство тепловой энергии и об объемах предоставленных регулируемых услуг
Chart: 
 | 2389.9 | 2403
Доход, млн. тенге
затраты, млн. тенге
Chart: 
 | 331575
 | 0
0
объем оказываемых услуг, Гкал
331 575
Chart: 
 | 7247.28
себестоимость, тенге/Гкал
Chart: 
 | 13.1
убыток, млн. тенге
Действующие тарифы не компенсируют затраты на регулируемые услуги.
Основные финансово-экономические показатели за первое полугодие 2026 года
Объемы предоставленных регулируемых услуг за полугодие 2026 год, Гкал
Chart: 
 | 7207.6
С1.01.2026
в паре
в горячей воде
тариф, тенге/Гкал
Chart: 
 | 1783.4431 | 891.7216
 | 1119.4431 | 891.7216
 | 664 | 0
учтено в тарифной смете
факт 1 полугодия 2026 года
595 280
594 616
331 575
331 575
0
-44,3%
всего объем оказываемых услуг, в т.ч
ГКП «Куатжылуорталык-3» (в горячей воде)
ИП «Бердалиев» (в паре)

## Slide 9: Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг и качестве предоставляемых услуг
100%
100%
АО «3-Энергоорталык»
Предоставление услуг
Тариф на услугу
Регулируемая деятельность
Основная деятельность
Иная деятельность
Работа с потребителями
обеспечивается всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.
осуществляется в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.
участие независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проекта
участие в публичных слушаниях
информирование потребителей об изменении тарифов в сроки, предусмотренные законодательством
Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за первое полугодие 2026 года отсутствуют.
Отопительный период с января по март 2026 гг прошел без технологических нарушений и отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения. В течение отопительного периода гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях соответствовали расчетным значениям, температура сетевой воды центрального теплоснабжения соответствовала температурному графику.


Отчеты перед потребителями
публикация уведомлений о времени и месте публичных слушаний в средствах массовой информации.
размещение обязательной информации в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсе

## Slide 10: Информация о качестве предоставляемых регулируемых услуг
01
ГОСТы и СанПиНы: регламентируют параметры теплоносителя, температурные режимы.
Правила технической эксплуатации: для инженерных систем и оборудования.
06
Использование энергоэффективного оборудования и технологий.
Контроль потерь тепла на всех этапах доставки.
02
Лабораторный анализ воды: проводится регулярно для проверки на соответствие нормам.
Мониторинг температур и давления в теплосетях и на выходе из источников тепла.
05
Оперативное реагирование на жалобы и обращения.
Проведение разъяснительной работы и предоставление прозрачной информации об услугах.
03
Регулярное техническое обслуживание и ремонт сетей. Модернизация оборудования, замена изношенных труб и теплообменников.
Автоматизация систем управления и диспетчеризация.
04
Подготовка и сертификация специалистов, работающих на объектах теплоснабжения. Аттестация
Периодическое повышение квалификации является обязательным для ИТР, мастеров и операторов.
Регулируемые услуги оказываются с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции
Качество предоставляемых услуг обеспечивается:
Соблюдение нормативных требований
Контроль качества
Надёжность и состояние инфраструктуры
Квалификация персонала
Работа с потребителями
Энергосбережение и ресурсоэффективность

## Slide 11: Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов
2026 год
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
2026 год
Утвержден уполномоченным органом
тенге/Гкал
7 207,6
Тариф
Проведение капитальных ремонтов основных средств
204,1
млн. тенге
Инвестиционная программа
Выполнение мероприятий позволит:
обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг по производству тепловой энергии;
иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг
Заявка на изменение утвержденного тарифа до истечения его срока действия в связи с ростом цены газа с 1 июля находится на рассмотрении уполномоченного органа.
2027 - 2031 годы
Проводится работа по формированию заявки на утверждение пятилетних тарифов и инвестиционной программы

## Slide 12
Спасибо за внимание
Энергетика